Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

| 1. Resumen avance Proyecto APT |  |
| --- | --- |
| Resumen de avance proyecto APT | Esta etapa se ha centrado principalmente en el desarrollo de Huellapp, una plataforma web orientada a centralizar procesos de coordinación y seguimiento de Fundación Huella, ya expuesto previamente en la Guía 1 de desarrollo del APT. Se ha avanzado en los componentes del MVP y disponemos de una versión publicada en un entorno de prueba en VERCEL. Hemos trabajado junto a la Fundación en la revisión de los requerimientos y en la organización de las tareas del backlog de GitHub, con una actual priorización aplicada en hitos o milestones. Se ha revisado además el código publicado en la rama develop a fin de comparar lo implementado con las tareas y criterios de aceptación definidos por el equipo, permitiendo identificar pendientes y orientando las actividades pendientes a realizar por el equipo. La comprobación del avance ha permitido confirmar reglas de negocio, como la posibilidad de asociar más de un contacto a un colegio o el confirmar los permisos correspondientes a cada rol definido (COORDINADOR, DIRECTIVA, MONITOR, ADMINISTRADOR). Esto busca detectar ambigüedades y evitar desarrollar funcionalidades que no respondan a las necesidades del cliente. Los Criterios de aceptación aprobados por el cliente se encuentran definidos y distribuidos en tareas (Issues) dentro de nuestro backlog planificado en GitHub Project. De surgir correcciones a estos requerimientos se define una nueva subIssue asociada al requerimiento a corregir para mantener trazabilidad histórica del desarrollo del proyecto. |
| Objetivos | Se mantienen los objetivos definidos en la Fase 1 del proyecto. La revisión de los requerimientos, organización del backlog y el inicio de pruebas son actividades necesarias que responden a un avance saludable del desarrollo de la aplicación. El avance y pendientes se observan en la evidencia y monitoreo del plan de trabajo. Objetivos específicos de esta fase 2: - Validación y priorización de los requerimientos definidos junto a Fundación Huella. - Diseño del prototipo y esquemas de datos que sostengan los flujos críticos del MVP desarrollado. - Implementación incremental de las funcionalidades priorizadas de la solución. - Diseño de pruebas funcionales para la validación de los flujos implementados. - Documentación de decisiones, evidencias y resultados del proyecto. |
| Metodología | Se mantiene la metodología Scrum adaptada, según las indicaciones entregadas en la evidencia de la fase 1, usando como herramienta de organización Github Projects para organizar el trabajo y registrar el avance incremental de la aplicación. Los requerimientos se encuentran organizados en issues con criterios de aceptación claramente definidos, además se mantiene un control de versiones bajo revisión en la rama develop para su comprobación y posterior QA. Aquí identificamos diferencias, registramos pendientes y priorizamos las siguientes tareas, agrupadas en base a hitos. Durante esta etapa hemos reforzado la revisión de la relación entre los requerimientos, el código y los resultados de las pruebas. Buscamos mantener una trazabilidad y transparencia del trabajo realizado por los miembros del equipo, llevando a cabo reuniones de seguimiento 3 veces por semana con el equipo para identificar tempranamente bloqueos o atrasos en el avance del proyecto. |
| Evidencias de avance | - Backlog y Criterios de aceptación [Github Project]. - Repositorio. - Vista actual del incremento publicada - Estructura de la base de datos. - Registro de QA. |

| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión de proyectos | - Validar el alcance. - Priorizar backlog. - Definir Criterios de aceptación. | - Lista de requerimientos. - Acuerdos evidenciados con Fundación Huella. - GitHub Projects. - Reuniones de seguimiento. | Semanas 1 - 3 | R - A: Felipe F. C: Matías M. I: Ignacio M. | La validación y priorización están completadas. Los requerimientos se distribuyeron en Issues con criterios de aceptación definidos. | Completado | Se ha reforzado la comparación entre los requerimientos y el código aprobado. Las correcciones se registran mediante SubIssues. |
| Gestión de proyectos | - Organizar el backlog y realizar el seguimiento del trabajo. | - GitHub Projects (Issues e hitos) - Reuniones de equipo. | Seguimiento continuo. 3 reuniones semanales. | R - A: Felipe F. C: Matías M. I: Ignacio M. | Se revisa la relación entre las tareas y el código. Las reuniones permiten identificar pendientes, bloqueos y retrasos. | En curso | Se incorpora metodología RACI para monitorear correctamente quién ejecuta y quién aprueba cada actividad. |
| Modelos de datos | - Diseñar el prototipo y modelo de datos. - Definir las reglas de integridad de datos. | - Lista de requerimientos. - Supabase. - Repositorio Github. | Semanas 2 – 5 | R: Ignacio M. A: Felipe F. C - I: Matías M. | El diseño está completado. Se realiza comprobaciones de estructura de datos desde Supabase para comprobar reglas de negocio. | Completado | El diseño está completado. La comprobación de su implementación se realiza mediante QA y continúa en curso. |
| Desarrollo de software | - Implementar acceso y permisos por rol. - Desarrollar el calendario de espacios. - Implementar asignaciones y reprogramaciones. - Registrar el seguimiento y los tickets de salida. - Habilitar la consulta de información. - Corregir los defectos detectados durante QA. | - Requerimientos y criterios de aceptación listados. - IDLE (VS Code). - FastAPI. - Supabase. - Vercel (entorno Preview). - Repositorio de GitHub. | Semanas 4 - 12 | R: Ignacio M. A: Felipe F. C - I: Matías M. | Existe una versión publicada en el entorno de prueba. La revisión del código permite identificar funcionalidades implementadas y pendientes de comprobación. | En curso | Se ha reforzado la revisión del avance y se realizan reuniones de equipo tres veces por semana para identificar bloqueos y retrasos. |
| Gestión de calidad | - Diseñar y ejecutar pruebas. - Registrar resultados y validar los flujos principales. - Comprobar correcciones. | - Planilla de QA. - Entorno Preview. - Criterios de aceptación. - Consultas de lectura en Supabase. | Semanas 10–15. | R: Matías M. A: Felipe F. C - I: Ignacio M. | Las pruebas están iniciadas. Se registran resultados y pendientes. Falta completar la comprobación de los flujos principales y su validación con usuarios. | En curso | Las pruebas están iniciadas. Se comprobaron campos obligatorios e índices únicos de usuarios en Supabase. Queda pendiente completar las pruebas de los flujos principales y realizar la validación con usuarios representativos. |
| Gestión de calidad | - Validar los flujos principales con usuarios de Fundación Huella. - Registrar sus observaciones y resultados. | - Aplicación en entorno Preview. - Casos de uso y criterios de aceptación. - Usuarios representativos. - Registro de observaciones. | Semanas 10 – 15. | R: Matías M. A: Felipe F. C - I: Ignacio M. | La validación con usuarios todavía no ha comenzado. Falta acordar los participantes, las fechas y los flujos que se evaluarán. | No iniciado | Se prevé coordinar las sesiones con Fundación Huella y seleccionar los flujos que estén disponibles para su validación. |
| Gestión y cierre | - Preparar el informe de avance. - Consolidar las evidencias del trabajo realizado. | - Guías de desarrollo proyecto APT. - Repositorio Github. - Registros de QA. - Capturas y evidencias. | Semanas 16–18 | R: Matías M. A: Felipe F. C - I: Ignacio M. | El informe está en elaboración. Se están actualizando los estados de las actividades, precisando las responsabilidades y seleccionando las evidencias del avance. | En curso | Se incorpora la distribución RACI y se separan las actividades completadas, en curso y no iniciadas para representar el estado actual. |
| Gestión y cierre | - Preparar la demostración final. - Consolidar los resultados. - Coordinar la entrega del proyecto. | - MVP validado. - Resultados de pruebas y validación. - Documentación técnica y de usuario. - Repositorio - Presentación final. | Semanas 16 - 18 | R: Felipe F. A: Matías M. C: Ignacio M. I: Fundación Huella. | La preparación del cierre todavía no ha comenzado. Requiere los resultados del desarrollo, las pruebas y la validación con usuarios. | No iniciado | Sin ajustes confirmados. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: El avance actual se ha facilitado debido a la comunicación directa entre los miembros del equipo y el cliente (Fundación Huella), ya que se permite identificar a tiempo las ambigüedades o cambios en los requerimientos propuestos, todo esto con un correspondiente documento de aprobación para mantener un alcance claro y definido. El uso de Github Project y el repositorio grupal ha facilitado la organización, priorización y evidencia del avance real del proyecto, esto al definir tareas y subtareas con una descripción específica de los criterios de aceptación definidos, además de contar con una publicación práctica y fácil de actualizar mediante la plataforma VERCEL, conectada con la base en nube mediante el servicio SUPABASE. El poder tener los servicios activos en cualquier lugar nos da una gran ventaja al probar funcionalidades, demostrar avances y hacer un correcto estudio de calidad del incremento desarrollado. La principal dificultad del seguimiento está en distinguir las funcionalidades implementadas y las comprobadas. La existencia del código o la demostración de estas en el entorno preview no permite por si solas confirmar que cumple con los criterios de aceptación, por lo que la revisión de calidad constante se hace impredecible para confirmar el estado de las tareas de desarrollo. También debimos de evidenciar las responsabilidades y roles mediante matriz RACI. Esto permite identificar claramente quién ejecuta, aprueba y controla cada actividad, evitando asignaciones compartidas.

Actividades ajustadas o eliminadas: - Se ajusta la distribución de responsabilidades iniciales mediante una matriz RACI. - Se separa la corrección de defectos de la comprobación de los resultados del incremento. - Se refuerzan las actividades de seguimiento mediante la comparación entre los requerimientos completados, la Branch Dev y los resultados de QA. - Las diferencias, correcciones o pendientes se registran en Subtareas asociadas al requerimiento correspondiente. - Se diferenció la preparación de los informes de avance de las actividades de cierre final: El estado actual y evidencias debe estar disponible al completar un Hito o Milestone, mientras que la entrega final requiere de pruebas y validaciones con los usuarios finales.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: - Validación de los flujos principales con los usuarios de fundación Huella. Se coordinó primera prueba de funcionalidades para la penúltima semana de octubre. Aquí se presentarán los 2 primeros hitos desarrollados (Revisar Backlog priorizado en GitHub adjunto en evidencias). - Preparación de los casos disponible y el registro de resultados de desarrollo, pruebas y documento de validación.